## Conducteur
Conducteur du jour J
Le déroulé minute par minute. Saisissez l'heure de départ et la durée de chaque séquence : les horaires suivants se décalent seuls.
Événement | Soirée de lancement (exemple)
Date | 2027-03-12
Lieu | Les Docks, Lille (exemple)
Responsable du conducteur
Début | Durée (min) | Fin | Séquence | Lieu ou salle | Qui pilote | Prestataires concernés | Technique (son, lumière, vidéo) | État | Notes
18:30 | 30 |  | Ouverture des portes, accueil et vestiaire | Hall | Hôtesses | Agence Hôtesses Plus | Musique d'ambiance | À venir
| 40 |  | Cocktail d'accueil | Hall | Chef de projet | Traiteur | Musique d'ambiance | À venir
| 10 |  | Mot d'accueil du président | Plénière | Régie | Lumen Scène | Micro HF, poursuite, logo à l'écran | À venir
| 25 |  | Présentation du produit | Plénière | Régie | Lumen Scène | Vidéo de lancement, deux micros | À venir
| 30 |  | Table ronde avec les équipes | Plénière | Régie | Lumen Scène | Quatre micros, retour plateau | À venir
| 90 |  | Dîner cocktail | Hall | Chef de projet | Traiteur | Lumière d'ambiance | À venir
| 45 |  | Concert | Plénière | Régie | Groupe, Lumen Scène | Plan de feu concert | À venir
| 30 |  | Départs, navettes | Parvis | Chef de projet | Navettes du Nord |  | À venir
Modèle offert par Sagra, le logiciel IA des agences événementielles : sagra.events

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
À QUOI SERT CE MODÈLE
Le conducteur (ou déroulé) dit, minute par minute, ce qui se passe le jour J, où, qui pilote, quels prestataires sont concernés et ce dont la technique a besoin.
COMMENT LE REMPLIR :
1. Saisissez l'heure de départ de la première séquence (cellule jaune).
2. Pour chaque séquence, saisissez la durée en minutes : la fin se calcule, et la séquence suivante commence à la fin de la précédente.
3. Si une séquence prend du retard, allongez sa durée : toute la suite se décale d'elle-même.
4. Pour une pause entre deux séquences, ajoutez une ligne « Pause » avec sa durée.
5. Le jour J, tenez la colonne « État » à jour : à venir, en cours, fait, décalé.
BON À SAVOIR :
Le conducteur sert à la régie et au chef de projet ; la feuille de route (road book) sert à toute l'équipe et aux prestataires : contacts, accès, horaires de montage. Les deux doivent donner les mêmes horaires.
Envoyez à chaque prestataire les séquences qui le concernent, pas tout le conducteur.
ET AVEC SAGRA :
Le conducteur tourne en plein écran le jour J, un retard décale la suite en cascade, et chaque prestataire voit sa partie sur un lien, à jour : sagra.events
Modèle offert par Sagra, le logiciel IA des agences événementielles : sagra.events