## Rétroplanning
Rétroplanning d'un événement
Saisissez la date de l'événement : toutes les dates se recalculent. Exemple pour un séminaire ; ajustez les étapes et les délais.
Date de l'événement | 2027-03-12
Aujourd'hui
Phase | Tâche | Jours avant (J-) ou après (J+) | Date limite | Responsable | Statut | Commentaire
Cadrage | Analyser le brief, fixer le budget cible et le format | -120 |  |  | À faire
Cadrage | Short-list de lieux, demandes de disponibilité | -110 |  |  | À faire
Options | Poser les options sur le lieu et l'hôtel (noter leur échéance) | -100 |  |  | À faire
Devis | Envoyer les demandes de devis aux prestataires | -90 |  |  | À faire
Devis | Comparer les devis reçus, poste par poste | -80 |  |  | À faire
Proposition | Rendre la proposition et le budget au client | -75 |  |  | À faire
Validation | Validation du client, contrat et facture d'acompte | -65 |  |  | À faire
Validation | Confirmer les options avant leur échéance | -62 |  |  | À faire
Contrats | Signer les contrats prestataires, verser les acomptes | -60 |  |  | À faire
Participants | Ouvrir les inscriptions (régimes, transport, chambre) | -55 |  |  | À faire
Production | Briefs détaillés et repérage avec les prestataires clés | -40 |  |  | À faire
Hébergement | Ajuster l'allotement (dernière libération sans pénalité) | -30 |  |  | À faire
Participants | Relancer les non-inscrits | -25 |  |  | À faire
Hébergement | Envoyer la rooming list à l'hôtel | -15 |  |  | À faire
Jour J | Conducteur minute par minute et feuille de route | -10 |  |  | À faire
Jour J | Effectif définitif au lieu et au traiteur | -5 |  |  | À faire
Jour J | Montage, filage technique, réunion d'équipe | -1 |  |  | À faire
Jour J | Événement | 0 |  |  | À faire
Bilan | Questionnaire participants et retour d'expérience interne | 3 |  |  | À faire
Bilan | Rapprocher les factures des devis, marge réelle | 10 |  |  | À faire
Bilan | Facture de solde et bilan client | 15 |  |  | À faire
Modèle offert par Sagra, le logiciel IA des agences événementielles : sagra.events

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
À QUOI SERT CE MODÈLE
Placer chaque tâche d'un événement à rebours depuis le jour J, avec une date limite et un responsable, et voir d'un coup d'œil ce qui est en retard.
COMMENT LE REMPLIR :
1. Saisissez la date de l'événement (cellule jaune) : toutes les dates limites se recalculent.
2. Ajustez les étapes : colonne « Jours avant » en négatif avant l'événement (-30 = un mois avant), en positif après (J+10).
3. Indiquez un responsable et tenez le statut à jour (À faire, En cours, Fait).
LES COULEURS :
Vert : fait. Bleu : en cours. Corail : la date limite est passée et ce n'est pas fait.
BON À SAVOIR :
Les délais sont ceux d'un séminaire d'entreprise ; un congrès se prépare plus tôt, un dîner plus tard. Les options sur les lieux tombent à leur échéance si elles ne sont pas confirmées : notez-la.
Le détail de chaque étape est dans notre guide : sagra.events/ressources/retroplanning-evenement/
ET AVEC SAGRA :
Sagra prépare le rétroplanning depuis la date et les postes du dossier, attribue chaque tâche et la rappelle, et la feuille de route se partage par lien : sagra.events
Modèle offert par Sagra, le logiciel IA des agences événementielles : sagra.events